## Sheet1
NO. | Task - Name | Start Build | Finish Build | % Build | Name | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Name | Notes
1 | Header | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | N/A
2 | About | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà
3 | About - Bottom | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà
4 | Menu (Top + Bottom) | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước
5 | Slogan | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà
6 | Statis | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà
7 | Video | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà
8 | Posts | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước
9 | Testimonials | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước
10 | Footer + copyright + BacktoTop button | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Lê Hồng Hải Hà
11 | Light-Dark Mode | 2023-01-15 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | 15/01/2023 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước
12 | Video Demo | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 100% | Trần Hữu Phước | N/A